## Hoja1
13000
Nombre de tarea | Comienzo | Duracion | Fin | Precedencia | Costo ($)
A | 2023-04-24 | 0.56 | 2023-04-24 | - | 3221.55 | 12000
B | 2023-04-24 | 0.5 | 2023-04-25 | A | 2863.6
C | 2023-04-25 | 3.17 | 2023-04-28 | B | 9670 | 11000
D | 2023-04-28 | 5.17 | 2023-05-05 | B | 5300
E | 2023-05-08 | 3 | 2023-05-10 | B | 3750 | 10000
F | 2023-05-11 | 3 | 2023-05-15 | B | 2980
G | 2023-05-16 | 3 | 2023-05-18 | B-E | 4030 | 9000
H | 2023-05-19 | 2.5 | 2023-05-23 | B | 2750
I | 2023-05-23 | 2 | 2023-05-25 | B | 5800 | 8000
J | 2023-05-25 | 2.33 | 2023-05-29 | I | 3375
K | 2023-05-29 | 0.27 | 2023-05-29 | I-J | 1551.12 | 7000
L | 2023-05-30 | 2.33 | 2023-06-01 | D | 12408.93
M | 2023-06-01 | 1.25 | 2023-06-02 | G | 12408.93 | 6000
N | 2023-06-02 | 1.25 | 2023-06-05 | F | 12408.93
O | 2023-06-06 | 0.63 | 2023-06-06 | H-K | 3579.5 | 5000
P | 2023-06-06 | 0.4 | 2023-06-06 | O | 2267.02
Q | 2023-06-07 | 0.63 | 2023-06-07 | L-M-N | 5488.57 | 4000
R | 2023-06-07 | 0.14 | 2023-06-07 | P | 775.56
S | 2023-06-07 | 0.77 | 2023-06-08 | R | 4414.72 | 3000
T | 2023-06-08 | 0.75 | 2023-06-09 | L-M-N | 2147.7
U | 2023-06-09 | 0.25 | 2023-06-09 | S | 1431.8 | 2000
V | 2023-06-12 | 0.35 | 2023-06-12 | U | 2028.38
W | 2023-06-12 | 0.23 | 2023-06-12 | V-Q | 1312.48 | 1000 | B
X | 2023-06-12 | 0.23 | 2023-06-12 | C-T-W | 1312.48 |  | A | B
Y | 2023-06-12 | 0.13 | 2023-06-13 | X | 715.9 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13

## Hoja2
Nombre de tarea | Comienzo | Duracion | Fin | Precedencia | Costo ($)
A | 2023-04-24 | 0.56 | 2023-04-24 | - | 3221.55
B | 2023-04-24 | 0.5 | 2023-04-25 | A | 2863.6
C | 2023-04-25 | 3.17 | 2023-04-28 | B | 9670
D | 2023-04-28 | 5.17 | 2023-05-05 | B | 5300
E | 2023-05-08 | 3 | 2023-05-10 | B | 3750
F | 2023-05-11 | 3 | 2023-05-15 | B | 2980
G | 2023-05-16 | 3 | 2023-05-18 | B-E | 4030
H | 2023-05-19 | 2.5 | 2023-05-23 | B | 2750
I | 2023-05-23 | 2 | 2023-05-25 | B | 5800
J | 2023-05-25 | 2.33 | 2023-05-29 | I | 3375
K | 2023-05-29 | 0.27 | 2023-05-29 | I-J | 1551.12
L | 2023-05-30 | 2.33 | 2023-06-01 | D | 12408.93
M | 2023-06-01 | 1.25 | 2023-06-02 | G | 12408.93
N | 2023-06-02 | 1.25 | 2023-06-05 | F | 12408.93
O | 2023-06-06 | 0.63 | 2023-06-06 | H-K | 3579.5
P | 2023-06-06 | 0.4 | 2023-06-06 | O | 2267.02
Q | 2023-06-07 | 0.63 | 2023-06-07 | L-M-N | 5488.57
R | 2023-06-07 | 0.14 | 2023-06-07 | P | 775.56
S | 2023-06-07 | 0.77 | 2023-06-08 | R | 4414.72
T | 2023-06-08 | 0.75 | 2023-06-09 | L-M-N | 2147.7
U | 2023-06-09 | 0.25 | 2023-06-09 | S | 1431.8
V | 2023-06-12 | 0.35 | 2023-06-12 | U | 2028.38
W | 2023-06-12 | 0.23 | 2023-06-12 | V-Q | 1312.48
X | 2023-06-12 | 0.23 | 2023-06-12 | C-T-W | 1312.48
Y | 2023-06-12 | 0.13 | 2023-06-13 | X | 715.9