## Hoja1
| Tareas | Precedencia | Tiempo Optimista [Horas] | Tiempo Probable [Horas] | Tiempo Pesimista [Horas] | Tiempo Estimado [Horas] | Tiempo Estimado [Dias 8 horas] | Costo [$] | Cant Max. Empleados | Costo Urgencia [$]
A | Desarme máquina. | - | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.5625 | 3221.55 | 2 | 4295.4
B | Limpieza partes y clasificación. | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.5 | 2863.6 | 2 | 2863.6
C | * Arreglo de chapas. | B | 2 | 3 | 5 | - | 3.1667 | 9670 | - | -
D | * Arenado chasis. | B | 1 | 1 | 2 | - | 1.1667 | 5300 | - | -
E | * Arenado motor. | B | 3 | 5 | 7 | - | 5 | 3750 | - | -
F | * Arenado poleas. | B | 2 | 4 | 5 | - | 3.8333 | 2980 | - | -
G | * Arreglo motor eléctrico. | B - E | 3 | 5 | 7 | - | 5 | 4030 | - | -
H | * Arreglo del tacho . | B | 2 | 2 | 5 | - | 2.5 | 2750 | - | -
I | * Arreglo del eje. | B | 1 | 4 | 5 | - | 3.6667 | 5800 | - | -
J | * Fabricación de patines en Nylon. | I | 1 | 2 | 5 | - | 2.3333 | 3375 | - | -
K | Instalacion de patines en eje. | I - J | 1 | 2 | 4 | 2.1667 | 0.27083 | 1551.1167 | 2 | 1431.8
L | Pintado chasis. | D | 16 | 16 | 24 | 17.3333 | 2.1667 | 12408.9333 | 1 | -
M | Pintado motor. | G | 16 | 16 | 24 | 17.3333 | 2.1667 | 12408.9333 | 1 | -
N | Pintado poleas. | F | 16 | 16 | 24 | 17.3333 | 2.1667 | 12408.9333 | 1 | -
O | Armado circuito del tacho. | H - K | 2 | 5 | 8 | 5 | 0.625 | 3579.5 | 3 | 4295.4
P | Aislado del tacho. | O | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.39583 | 2267.0167 | 2 | 2863.6
Q | Instalación partes mecánicas en chasis. | L - M - N | 6 | 8 | 8 | 7.6667 | 0.95833 | 5488.5667 | 4 | 17181.6
R | Instalación tacho refrigerante en chasis. | P | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 0.13542 | 775.5583 | 2 | 715.9
S | Armado del circuito de gas refrigerante. | R | 5 | 6 | 8 | 6.1667 | 0.77083 | 4414.7167 | 3 | 10738.5
T | Armado del circuito hidráulico. | L | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.375 | 2147.7 | 2 | 2863.6
U | Carga gas refrigerante. | S | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.25 | 1431.8 | 2 | 1431.8
V | Prueba de pérdida de gas refrigerante. | U | 1 | 2 | 8 | 2.8333 | 0.35417 | 2028.3833 | 3 | 2147.7
W | Armado circuito eléctrico. | V - Q | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.22917 | 1312.4833 | 2 | 1431.8
X | Armado completo chapas. | C - T - W | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.22917 | 1312.4833 | 3 | 2147.7
Y | Prueba de fabricación. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 715.9 | 1 | -